** Démarche d’élaboration du plan d’engagement vers la réussite (PEVR)/CS des îles**

**Une démarche :**

* Axée sur la continuité et la consolidation
* Globale et favorisant la concertation et la cohésion de tous les acteurs
* Émergente :
	+ La préoccupation de la réussite des élèves au cœur des discussions collectives
	+ Des orientations et des objectifs identifiés par l’ensemble des intervenants pour assurer la réussite des élèves

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Étapes** | **Démarche** | **Échéancier** |
| 1. **Identification, élaboration et présentation de la démarche à privilégier**
 | * Identification des besoins de la CS
* Identification d’une démarche à privilégier
* Identification des ressources requises
* Élaboration d’une démarche et préparation d’un échéancier
* Présentation de la démarche aux commissaires et aux cadres
 | Mars à mai 2017 |
| 1. **Réalisation du portrait de la CS /Diagnostic et enjeux**

 1. **Réalisation du portrait de la CS /Diagnostic et enjeux (suite)**
 | * Inventaire et lecture des données pertinentes à la démarche :
	+ **Données quantitatives : indicateurs nationaux et locaux, rapport annuel, autres rapports**
	+ Données de contexte de la CS : différentes sources
	+ Données qualitatives et quantitatives pour un portrait enrichi (utiles pour la CS, les écoles et les centres)
		- Choix d’un outil de collecte de données numérisées et préparation des questionnaires et des lettres d’envoi
		- Validation du sondage dans 2 écoles pilotes
		- Passation du questionnaire auprès de tous les groupes visés
		- Analyse des résultats du sondage
* Élaboration du portrait global de la CS
* Remise des portraits globaux aux écoles et aux centres (données du sondage et indicateurs de réussite et autres, s’il y a lieu)
 | * Septembre et octobre 2017
* Avril à septembre 2017
* Septembre 2017
* 2 au 20 octobre 2017
* Octobre et novembre 2017
* ???
 |
| 1. **Activités de réflexion sur la vision, les enjeux et les orientations à privilégier**
 | * Tenue des activités de réflexion pour l’élaboration du PEVR : bilan, fondements et perspectives avec tous les acteurs concernés (selon la L.I.P. art. 209.1)
* Réflexion avec les comités responsables
 | * 29 et 30 novembre et 1er décembre
* Janvier
 |
| 1. **Élaboration d’un projet de plan d’engagement vers la réussite (PEVR)**
 | * Élaboration d’un projet de PEVR (contenu- réf. L.I.P. art.209.1)
* Consultation sur le projet de PEVR avec les mêmes acteurs rencontrés à l’étape 3
 | * Février 2018
* 6. 7 et 8 mars
 |
| 1. **Élaboration du plan d’engagement vers la réussite (PEVR)**
 | * Rédaction du PEVR final
* Consultation par courriel du PEVR dans sa version officieuse et avec les comités responsables
* Présentation et adoption du PEVR par le conseil des commissaires
* Transmission du PEVR au ministre (voir L.I.P. art. 209.1)
 | * Mars et avril 2018
* Mai 2018
* 26 juin 2018
* 28 juin 2018
 |
| 1. **Diffusion ou publication du PEVR**
 | * Mise en œuvre de stratégies pour faire connaître le PEVR à l’interne et à l’externe
 | * Septembre 2018
 |

**Claude Boivin, consultante pour la FCSQ**